## 审核评估工作方案
人文社会科学学院审核评估工作方案准备及要求2017-09-15
序号 | 大项 | 小项 | 重点 | 执行人 | 责任人 | 时间进度 | 要求
1 | 学院宣传学习实施计划 | （1）宣传培训内容 （学校、学院自评报告，100问+50问小册子） | 学院教学特色、存在问题、分析及改进 | 马妮娜 李白玥 | 姜柏生 王锦帆 | 2017年9月-10月 | 学院自行组织 学校抽查
|  | （2）全员培训 | 学院领导、各学系（课程组）负责人、知名专家及专家现场考察拟陪同人员
2 | 汇报ppt准备 | （1）学院汇报ppt | 教学特色、亮点，存在的问题、分析及改进措施 | 张玥 李白玥 | 姜柏生 郑爱明 | 2017-09-30
|  | （2）学系（教研室）汇报ppt | 学系介绍（师资队伍、学科和科研、教学概况）、承担课程自评报告和教学改革特色亮点等
3 | 自评报告和支撑材料的准备 | （1）学院自评报告 （2）支撑材料 （3）基本状态数据清单 | （1）支撑材料：按审核项目、审核要素、审核要点编制目录和材料清单，按审核项目或审核要素配置材料盒保管； （2）针对学院自评报告准备教学基本状态数据清单，拟备用于专家独立考察随时提供，各学院根据本学院情况自行设计形式和内容。 | 张玥 马妮娜 李白玥 邢烨 李超 | 郑爱明 周业勤 李勇 郭玉宇 顾家栋 | 2017-09-22 | 9月22日前上报学院审核评估自评报告电子版+纸质版（学院主要领导签字确认）
4 | 相关教学文档准备 | （1）试卷汇总清单 | （1）编制近3年（2014年至今）所有课程试卷汇总清单，由学院组织学系（教研室）统一编制，学院汇总； （2）清单内容包括学年、学期、学系（教研室）、课程名称、学生专业、学生年级、存放地点。 | 课程负责人 邢烨 李超 |  | 2017-09-30 | 9月30日前将汇总表电子版同时上报教务科和学校评估办。
|  | （2）常规教学文档准备 | （1）近3年的人员情况分析 （2）集体备课、教研活动记录、试讲记录 （3）教案和备课笔记 （4）听课记录本 （5）试题库、试卷和试卷分析（重点） （6）课程自评表和自评报告等（含教学大纲） | 张玥 马妮娜 李白玥 邢烨 李超 课程负责人 |  | 2017年10月上旬 | 学院自行组织 学校抽查
5 | 现场考察期间授课教师的教学准备 | 10月30日-11月3日期间有课教师请注意 |  | 张玥 李白玥 | 郑爱明 郭玉宇 顾家栋 | 10月30日-11月3日
6 | 访谈对象的访谈时间、地点等信息清单 | （1）编制所有院领导、学系（教研室、中心）主任、副主任在10月30日-11月3日的行程和信息清单，按学院领导和学系领导分别填报； （2）学院汇总清单内容包括学院（学系）、职务、姓名、主管（分管）内容、办公室地址（楼、房间号）、办公室电话、手机号码、期间是否在校、何时可以访谈（时间区间）； （3）教师的相关信息由学院组织学系（教研室）自行编制备用。 |  | 马妮娜 李白玥 邢烨 李超 | 姜柏生 王锦帆 周业勤 李勇 | 2017-09-30
7 | 专家个别考察、访谈接待预案和小型座谈会准备 | （1）专家独立考察、个别访谈、提前预约（前一天）的形式； （2）专家走访路线图设计、特色展示项目准备、小型座谈会地点和参与人员（主要是一线教师）准备 |  | 马妮娜 张玥 | 姜柏生 郑爱明 | 2017年10月上旬
8 | 学院环境整治、氛围营造 | 茶叶、纸杯、席卡、水果、鲜花 |  | 马妮娜 | 王锦帆 | 2017年10月29日
9 | 其他准备

## 5试卷汇总表
医学伦理学课程组 学年 学期试卷情况汇总表
学年 | 学期 | 学系 | 课程组 | 课程名称 | 学生专业 | 学生年级 | 存放地点 | 成绩单缺少情况 | 任课教师 | 备注
2013-2014学年 | 2 | 人文 | 伦理 | 生命伦理学 | 卫生管理1-2班、卫生法学 | 13 | 明达楼214 | 有 | 写姓名
2013-2015学年 | 2 | 人文 | 伦理 | 生命伦理学 | 康复OT、PT方向 | 11 | 明达楼214 | 有
2013-2016学年 | 2 | 人文 | 伦理 | 生命伦理学 | 医学检验、医药贸易 | 11 | 明达楼214 | 有
2013-2017学年 | 2 | 人文 | 伦理 | 生命伦理学 | 法医 | 12 | 明达楼214 | 有
2013-2018学年 | 2 | 人文 | 伦理 | 生命伦理学 | 公共事业管理（卫管1、2班、卫生法学） | 12 | 明达楼214 | 有
2013-2019学年 | 2 | 人文 | 伦理 | 生命伦理学 | 临床医学（留学生） | 11 | 明达楼214 | 有